## 制作机器的流程
策划确定主题和玩法（如果是特殊机台，例如收集玩法，主题确定过程应邀美术一起讨论）。
策划确定PayTable信息，包含主题、元素、组合、玩法描述、机器名、大厅机台中显示的组合。
策划邀请程序、美术、特效、QA参加会议讨论实现方式，需要时间、资源。提建议。 | 1会议前策划做好需求文档，并提前至少1天发到小群中
2至少在会议前3小时，美术、特效需要确认文档。有不同的想法时，查找相关资料来佐证，会议上讨论。
3美术和策划会议讨论。策划明确需求；美术提问反馈，并用语言描绘自己的想要制作的效果；策划脑补，确认美术和策划想要的效果一致。（可以在开会时，不断优化效果）
策划优化需求文档。
美术UI开始制作元素、卷轴、背景、适配、大厅机台。
美术UI给原画提高级Wild的需求，原画开始制作高级Wild，最后再右UI修改高级Wild。
特效开始制作卷轴特效、背景特效、大厅机台特效、适配。
程序完成玩法逻辑，和神策打点。
程序搭好上层表现UI。
美术调整UI位置。
特效上传特效，并调整位置。
策划配好数值，并通过自动测试调整数值。
程序收尾，查看美术、特效层级问题。
音效师制作新音效。
程序添加新音效。
策划验收新机台，找BUG，改需求。
程序修BUG，做新需求。
交付QA测试。
提交版本。
策划跟踪上线后神策数据（RTP，中奖率，小游戏），确认线上版本无问题。
策划根据玩家反馈Feedback查神策行为列表，帮助程序查BUG。
程序跟踪Fabric崩溃信息

## 制作系统的流程
朱毅、策划决定制作的新系统。
策划前期调研竞品相关系统。
策划确定需求文档，美术需求要包含需求框图、文字信息、参考图。程序需求要包含逻辑简介、具体逻辑、出现时机、数值、可配置内容、打点设计、测试工具。动画特效需求。音效需求。
策划邀请程序、美术、特效、QA参加会议讨论实现方式，需要时间、资源。提建议。 | 1会议前策划做好需求文档，并提前至少1天发到小群中
2至少在会议前3小时，美术、特效需要确认文档。有不同的想法时，查找相关资料来佐证，会议上讨论。
3美术和策划会议讨论。策划明确需求；美术提问反馈，并用语言描绘自己的想要制作的效果；策划脑补，确认美术和策划想要的效果一致。（可以在开会时，不断优化效果）
策划优化需求文档。
美术UI开始制作。
程序完成逻辑，和神策打点。
程序搭好上层表现UI。
美术调整UI位置。
特效开始制作特效，并调整位置。
策划配好数值，并通过自动测试调整数值。
程序收尾，查看美术、特效层级问题。
音效师制作新音效。
程序添加新音效。
策划验收新机台，找BUG，改需求。
程序修BUG，做新需求。
交付QA测试。程序教QA使用测试工具。
提交版本。
策划跟踪上线后神策数据（付费信息、是否影响留存），确认线上版本无问题。
策划根据玩家反馈Feedback查神策行为列表，帮助程序查BUG。
程序跟踪Fabric崩溃信息