## 预期出包时间和上线时间
预期
20170928本周四晚出包1.15.0版本。
20170930本周六晚提交1.15.0版本，上线。

## 20170921-20170930更新内容
| 新机器 | 主题 | 玩法 | PayTable需求 | 卷轴UI和大厅机器 | 卷轴特效和大厅机器特效 | 数值 | 小游戏UI | 小游戏动画特效 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
| M15 | 小猪 | 多线转盘 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M24 | 中国 | Rewind | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M34 | 天使与恶魔主题 | Freespin until lose玩法 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M36 | 哥伦布日 | 收集触发固定倍数奖励 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| 新机器宣传素材 | 主题 | 玩法 | 录屏配置文档 | 录屏并制作视频 | 盛富验收 | 颖瑜验收 | 承开验收 | 音效 | 颖瑜最终验收
| M15 | 小猪 | 多线转盘 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 完成 | 完成 | 未完成
| M24 | 中国 | Rewind | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 完成 | 完成 | 未完成
| M34 | 天使与恶魔主题 | Freespin until lose玩法 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M36 | 哥伦布日 | 收集触发固定倍数奖励 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| FB广告视频 | 主题 | 玩法 | 录屏配置文档 | 录屏并制作视频 | 盛富验收 | 颖瑜验收 | 承开验收 | 音效 | 颖瑜最终验收
| M16 | 美国 | 9线无玩法 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| 广告单图 | 主题 | 玩法 | UI | 颖瑜验收
| 1 |  |  | 完成 | 未完成
| 2 |  |  | 完成 | 未完成
| 新系统 | 需求文档 | UI | 程序搭建UI | 美术调整UI | 动画特效 | 程序功能 | 策划数值 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
叶瑞麟 | 用户分群第二阶段 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
樊荣琦 | 广告变现优化第一阶段task2，大商城中添加激励视频入口 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
林立 | 邮件补偿的服务端工具
刘文 | iOS证书快过期，需要重新申请 | [7 empty] | 完成
| 修复BUG | 程序验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
叶瑞麟 | Fabric回流奖励null reference补丁 | 完成 |  |  | 回流奖励空引用问题测试方法：可以把daybonu，回流奖励窗口弹出条件都调整到满足，然后进入机台再返回大厅，看一下弹出是否正常(尽可能的让更多的窗口排队弹出)。第二进入大厅的时候迅速点击商城，设置点按钮，看会不会出问题。
叶瑞麟 | 用户分群的字体重叠 | 完成
樊荣琪 | 大商城中看完激励视频后，没有获得250credits，也没有关闭大商城，没有播放金币飞舞的动画 | 完成
周森 | 哥伦布日主题机器的收集物显示的数量在特定情况下会不对。
郑先 | 添加收集指南针后的指南针动画 | 完成
郑先、周森 | 修改哥伦布卷轴背景动画 | 完成
方雷 | 添加天使与恶魔机器的Freespin tips音效 |  | 完成
| AB Test | 渠道 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
于笑晖 | 用户分群完成后，做2付费点小商城的AB | iOS
于笑晖 | 用户分群完成后，做2付费点小商城的AB | GP
| 程序调优 | 程序验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
刘文 | 这个版本jenkins机器的xcode升级到了9.0，修改了打包脚本，所以iOS包需要测试下iOS系统相关的一些功能，比如删除安装后进度能恢复，登陆Facebook，内购等。
刘文 | 做小猪机台时改过多线和转盘的逻辑，可能会影响到其他多线和转盘机台，也都需要测下
| 其他调优 | 程序验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
叶瑞麟 | Setting增加VersionCode | 完成
樊荣琦 | 联运包代码优化，方便代码维护和拓展功能
叶瑞麟 | version添加版本号后缀，versionCode | 完成
邱勇 | M28经典钻石机器大厅修改 | 完成
徐盛富 | 限时商城中的Was改为was，Now Only改为NOW ONLY | 完成
方雷 | 添加了M18功夫主题机器的旋转音效 | 完成
方雷 | 添加了M32铃铛主题机器的旋转音效 | 完成
| 添加M10转盘结算时的音效 | 完成
需确认以下BUG是否修复
IOS--1.10.0.202--新安装游戏，第一次打开，直接闪退
ios--1.10.358--新安装的游戏，进游戏就卡死了
IOS--1.10.0.357--新安装游戏，同步FB进度是LV39，dailybouns后关闭付费转盘，机台还是锁着的