## 预期出包时间和上线时间
预期
20171012本周四晚出包1.16.0中间版本。
20171018日周三晚出包1.16.0正式版本，20171020周五晚提交1.16.0版本，上线。

## 20171009-20171020更新内容
| 新机器 | 主题 | 玩法 | PayTable需求 | 卷轴UI和大厅机器 | 卷轴特效和大厅机器特效 | 数值 | 小游戏UI | 小游戏动画特效 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
| M37 | 篮球 | Cherry Freespin | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M40 | 万圣节 | 收集+翻箱子 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M26 | 小丑 | FixWild | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| 新机器宣传素材 | 主题 | 玩法 | 录屏配置文档 | 录屏并制作视频 | 盛富验收 | 颖瑜验收 | 承开验收 | 音效 | 颖瑜最终验收
| M37 | 篮球 | Cherry Freespin | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M40 | 万圣节 | 收集+翻箱子 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| M35 | 无主题 | jackpot | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| FB广告视频 | 主题 | 玩法 | 录屏配置文档 | 录屏并制作视频 | 盛富验收 | 颖瑜验收 | 承开验收 | 音效 | 颖瑜最终验收
| M40 | 万圣节 | 收集+翻箱子 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
| 广告单图 | 主题 | 玩法 | UI | 颖瑜验收
|  |  |  | 未完成 | 未完成
|  |  |  | 未完成 | 未完成
| 新系统 | 需求文档 | UI | 程序搭建UI | 美术调整UI | 动画特效 | 程序功能 | 策划数值 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
樊荣琦 | 广告变现第一阶段，看激励视频，下次SPIN的WIN翻倍 | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
樊荣琦 | 广告变现第一阶段，看激励视频，获得一次免费的MAX BET | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
叶瑞麟 | 新机台提示信息和入口:大厅公告牌 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
叶瑞麟 | 拉活跃的系统:周六双倍经验活动 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成
叶瑞麟 | 万圣节活动：大商城双倍Credits | 完成
徐盛富 | 万圣节五图:替换第三张 | 完成
林立 | 万圣节福利:邮箱发5万credits奖励 | 完成
SmallBuy新商品：29.99刀——180000credits，收到VIP加成；Group=25
限时商城新商品：99.99刀——1000000credits，不受到VIP加成；Group=25
IOS和GP的AB分开
刘文 | 这个版本换了证书，导致之前的进度保存的功能的一个设置发生了变化，所以QA得测试下删除安装，能否恢复进度（包括登陆FB和不登录FB）
周森 | 做提高Max Bet的AB Test，需要做相应的调整
徐承开 | 调整了升级经验曲线和解锁机台的等级
| 修复的重要BUG | 程序验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
周森 | 安卓机器大厅卡顿严重，帧数低
周森 | 安卓机器大厅机器拖不动。缩小机台间距，使之更容易拖动
叶瑞麟 | iOS10以下的低版本崩溃，需要屏蔽远程推送
刘文 | 掉单。修改了内购代码，需要全面测试内购
叶瑞麟 | 邱勇反馈iPad玩线上版本，一登录就闪退。（覆盖安装、删除安装都试过）
叶瑞麟 | Fabric回流奖励窗口崩溃
叶瑞麟 | Fabric上的Special Offer崩溃
周森 | 收集水晶鞋特效，有的时候有，有的时候没有
刘文 | 进入星星四卷轴机台会导致出现debug信息
樊荣琪 | 查联运包收入少的原因，可能接入有问题。
樊荣琪 | 联运包目前崩溃也比较多。
叶瑞麟 | 确保远程推送能用
周森 | M2 free spin symbol的层级不对，在卷轴外面了
周森 | 收集水晶鞋特效，有的时候有，有的时候没有
叶瑞麟 | 显示价格时，根据价格的位数动态调整字体大小
刘文 | 新iOS包会丢失进度
| 程序调优 | 策划需求 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
| 机器调优 | 主题 | 玩法 | 策划需求 | 美术 | 特效 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
| M23全部 | 四叶草 | 四卷轴 | 未完成（于笑晖） | 未完成（王耀汉） | 未完成（李馨媚） | 未完成（于笑晖） | 未完成 | 未完成
| M2特效 | 火主题 | Freespin until lose
M22原创水果主题机器的Payline的显示有问题。中奖时中间边框上的光被截断。
哥伦布机台，指南针特效要调优，现在不是很强
15x 9-Line 中奖动画问题。当一条线上有bar bar 15X这样的中奖组合，bar的中奖动画会立刻播放，但15X的动画会滞后，感觉不统一
M28经典钻石机台Bar的背景色由黑色改为深色
| 其他美术调优 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
缩小大厅中机台之间的距离，使之能放更多的机台，方便玩家看到和拖动
iOS新五图
| AB Test | AB内容 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
赵云龙 | 调高MaxBet到1000万
值班策划工作
回复玩家Feedback反馈
回复玩家在App Store和Google Play上的3星及3星以下评论
策划调研或需求
赵云龙 | 如何衡量用户喜欢某一机器的程度
于笑晖 | 提高Max Bet到1000万会影响到的人群比例。以及设计到的UI、特效、程序修改
赵云龙 | 五卷轴机器需求
徐承开 | 调整升级所需要的经验值曲线（目前新玩家会卡在6-7级，为了提高二日留存和三日留存，需要降低升级需要的经验，延后升级卡点）
整理classic slots的锁bet机制，应该可以套用
云龙 | 在神策上做Bet总和、Win总和、Bonus总和的表
其他调优
缩包
陈郑先和方雷 | 调优卷轴旋转时的动画和音效的匹配度。同时希望有机械卷轴的那种咔嚓声的感觉。可以参考Classic和Downtown
需确认以下BUG是否修复
需确认以下BUG是否复现

## 测试用例
修复的BUG | 测试用例
掉单 | 1 这次改的内购代码很多，所以需要全面测试下内购，比如联网，不联网，多次购买。具体我们现在没有测试列表，其实可以让QA做一个
2 对于掉单的case，测试用例是：
（1）开始购买，渠道成功后（在验证结束前）立即退出游戏杀进程。然后关网络，进游戏，进大厅或者机台后，开启网络。期待结果是，这时应该自动启动重验证流程，隔几秒后验证成功，获取到商品。之前有bug的时候结果是重验证不会启动，上次的购买直接掉单。
（2）和（1）类似，在进游戏开启网络后，可以测下再上次订单的重验证流程结束前，立即做一次新的购买（这个会导致两个购买流程重叠）。期望结果是上次的订单和这次的购买最终都能获取到商品
做提高Max Bet的AB Test，需要做相应的调整 | 覆盖安装、删除安装替换掉线上版本包（9月30晚或10月1号早上出的包）
这个版本iOS删除安装后，确定进度无法恢复了。 | 1 游客状态覆盖安装后，进度得在
2 游客状态删除安装后，进度丢失
3 FB登陆状态覆盖或者删除安装
4 游客状态覆盖安装后，进度在。然后玩一阵子，再删除安装同样的包，进度能恢复（因为第一次覆盖安装后新运行了一个逻辑：重新绑定新的设备Id和老的UDID，传给服务器）