## 预期出包时间和上线时间
预期
20171027本版本第一周周五晚出包1.17.1版本。
第一周主要完成新功能，包括2台新机器（赌场主题和感恩节主题），会完成大厅小机台的功能（动画效果下周调优），用户分群-增加玩家最高付费，另外缩包也是第一周重点
其他内容还有修复远程推送收不到的BUG、锦标赛总是失去连接的BUG、iOS丢失进度、Rewind玩法元素重叠的BUG等
20171031本版本第二周周二晚出包1.17.2中间版本。
20171101本版本第二周周三晚出包1.17.2正式版本。
20171103本版本第二周周五晚提交1.17.2版本，上线。
| 20171031内容 | 1 | 赌场新机器
|  | 2 | 感恩节新机器
|  | 3 | 大厅小机台
|  | 4 | 大厅场景切换
|  | 5 | 下一页中红色字体标识的任务，包含修复的BUG，调优
| 201711101内容 | 全部
第一周完成
第二周完成
不做
黑色字体表示未完成
红色字条表示已经完成

## 20171023-20171103更新内容
新机器 | 主题 | 玩法 | PayTable需求 | 卷轴UI和大厅机器 | 卷轴特效和大厅机器特效 | 数值 | 小游戏UI | 小游戏动画特效 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
M41 | 感恩节 | Jackpot+Freespin
M20 | 赌城 | 翻箱子
新机器大厅公告牌 | 主题 | 玩法 | PayTable需求 | 卷轴UI和大厅机器 | 卷轴特效和大厅机器特效 | 数值 | 小游戏UI | 小游戏动画特效 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
M41 | 感恩节 | Jackpot+Freespin
M20 | 赌城 | 翻箱子
新机器宣传素材,社区视频 | 主题 | 玩法 | 录屏配置文档 | 录屏并制作视频 | 盛富验收 | 颖瑜验收 | 承开验收 | 音效 | 颖瑜最终验收
M41 | 感恩节 | Jackpot+Freespin
M20 | 赌城 | 翻箱子
FB广告视频 | 主题 | 玩法 | 录屏配置文档 | 录屏并制作视频 | 盛富验收 | 颖瑜验收 | 承开验收 | 音效 | 颖瑜最终验收
M40 | 万圣节 | 收集+翻箱子
M28 | 经典钻石片头优化 | 无玩法
M41 | 感恩节 | Jackpot+Freespin
广告单图 | 主题 | 玩法 | UI | 颖瑜验收
新系统 | 需求文档 | UI | 程序搭建UI | 美术调整UI | 动画特效 | 程序功能 | 策划数值 | 程序验收 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收 | 策划上线后验收
叶瑞麟 | 用户分群，增加玩家最高付费
周森 | 机台流程会议
周森 | PuzzleMachine表现层重构
周森 | 对大厅和机台场景做全面的性能分析，查看可能导致卡顿的逻辑（持续做）
叶瑞麟 | 升级firebase SDK
周森 | 自动测试未勾选付费保护模式时必然不进入付费保护模式
周森 | 自定义内购订单ID，用于跟踪订单，并且加到打点里
刘文 | 自动测试里加翻箱子每次获得的credits
叶瑞麟 | 针对不同推送进行打点（已经添加iOS本地推送打点）
叶瑞麟 | Dailybonus和hourlibonus给的lucky值会乘以vip奖励，改成不会
刘文 | M40万圣节机台增加神策打点
刘文 | 点击每日奖励的免费转盘SPIN按钮是，应该有WheelSpin.mp3音效
周森 | Jackpot机台进入机台后的两个Bet选择希望是玩家默认Bet值和Jackpot最低下注值。如果玩家的默认下注大于参与jackpot的最低下注，则不弹出选择bet的提示框。
叶瑞麟 | 自动翻页和手动翻页同时进行是，广告页展示顺序会发生改变
刘文 | 用客户端版本号+机台版本号一起决定是否需要重新下载新机台。可以设置老版本也能更啊，也能设置不能更
邱勇 | 大厅小机台制作
樊荣琪 | 大厅背景切换效果
林立 | 后台可直接修改玩家数据
王耀汉 | 感恩节和黑色星期五的节日活动，大商城的标题。
王耀汉 | 感恩节+黑色星期五的节日活动，双倍经验的大厅公告牌。
周森 | M10转盘结束时，转盘上指针对应的扇形区域闪烁的时候，应该播放WheelSpin.mp3音效
王佳 | 邮箱绑定及邮件营销方案
修复BUG | BUG内容 | 程序验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
刘文 | Rewind玩法元素显示混乱，但不影响数值
刘文 | iOS丢进度问题
刘文 | 我们期望万圣节机器小游戏结算时有计钱动画和计钱音效，特效也可以再强调赢钱
周森 | M10_WheelResult.ogg，这个音效没被使用。当转盘结束后，显示转盘上结果时，需要添加M10_WheelResult.ogg音效
叶瑞麟 | 远程推送收不到
樊荣琪 | 看激励视频得免费double win和max bet可以无限看视频
叶瑞麟 | 锦标赛打点有时候发两次
叶瑞麟 | iOS notification崩溃
叶瑞麟 | 自动翻页和手动翻页同时进行是，广告页展示顺序会发生改变
刘文 | M15小猪转盘机器，卷轴上的元素位置与配置表上的位置不同。（这是由卷轴旋转动画的逻辑引起的正常现象，不是BUG）
周森 | FB好友系统的两个Tab会同时active
叶瑞麟 | Fabric ：关于推送的Crash
叶瑞麟 | 从UserDeviceLocalData里拆除一部分FirstEnterGameTime，放到UserBasicData里
叶瑞麟 | 1.15新的null reference issue
叶瑞麟 | 锦标赛老是失去连接，断网进游戏，然后联网，但再也连不上排行榜
周森 | M5钻石机器三个wild出现后，第三栏的wild动画错误。会移动很多格子之后再停下来
| 程序调优 | 策划需求 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
刘文 | 目前元素停止前，在支付线上方就结束模糊
周森 | Friends界面，优先应该展示Invite
樊荣琪 | 弹出限时商城>弹出Crazy Dice商城>弹出评价游戏界面
叶瑞麟 | 领取HourlyBonus动画到弹出限时deal中间等的时间太长了
周森 | 第一次点击max bet时，不应该显示 your bet amount is highest in this slots
周森 | Friends界面，优先应该展示Invite
周森 | Friends/Invite界面，Invite按钮中的Invite字偏高了，没对齐
周森 | 替换部分机器的卷轴背景、背景生成方式，以slice的形式，做成九宫格（一台机器原250K，做成九宫格后是20K，能省230K）
叶瑞麟 | 万圣节小游戏的时候会出现tournament倒计时音效，不应该出现
周森 | 玩家EpicWin后，如果同时满足弹出限时商城、CrazyDice商城、评价游戏界面，则只弹出一个，按照优先级判断是否弹出，高优先级的弹出后，低优先级的不再弹出。
叶瑞麟 | 优化竞标赛提交分数与获取榜单请求频率
刘文、邱勇 | 缩包
周森 | M9M41机台任意Jackpot中奖时可以触发Freespin。这个其实不是JACKPOT中奖时不能触发FREESPIN，而是FREESPIN时候正好选中了一个blank，但是它上下2个symbol正好是jackpot。需要在构建的时候排除掉这种情况。
| 机器调优 | 主题 | 玩法 | 策划需求 | 美术 | 特效 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
刘文 | 我们期望万圣节机器小游戏结算时有计钱动画和计钱音效，特效也可以再强调赢钱
李馨媚 | 15x 9-Line 中奖动画同步性不好，仍需要调优
周森 | M22水果机台左下角背景没对齐（细节）
李会超 | 万圣节南瓜重心偏低
徐盛富 | M10转盘主题机器的元素的中心没对齐
周森 | 天使与魔鬼机台freespin出现时机滞后了
王耀汉 | M24石狮wild
王耀汉 | 优化FastWin的symobol和特效:目前wild symbol很奇怪，symbol大小不好，特效闪烁节奏不对
王耀汉 | 哥伦布机台UI改进初步设想:现在的卷轴框还是矩形的，是不是可以做成真正的船的驾驶室的挡风玻璃样式，这样就更像在开船？似乎不用拘泥矩形。
王耀汉 | 哥伦布机器symbol都没对齐
王耀汉 | Crazy pay，7X机器 的symbol不统一。感觉7bar这个symbol有点大，而且和bar同时出现的时候感觉不在一根线上
| 其他美术调优 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
所有美术 | iPad适配
徐盛富 | 大商城中All Purchases Remove ADS中的Purchase拼错了，写成了Punchase，需要改成Purchase
徐盛富 | 缩包（卷轴背景和卷轴）
徐盛富 | 付费转盘的 ALLWEGES的箭头太大，可以缩小点
徐盛富 | 计钱框数字跳动时，会左右晃动（同小猪字间距一样，盛富感觉字体跳跃不影响整体计钱动画氛围。若要做，得花大事件解决技术门槛，小软件的（之前已经花蛮多时间在这上面）。）
邱勇 | Big win金币粒子特效优化
刘文 | 回弹、模糊优化（降低卷轴旋转速度和模糊程度，参考竞品Viva和Classic）
王耀汉 | M28钻石机器广告视频的片头的图
| AB Test | AB内容 | 策划验收 | QA上线前验收 | QA上线后验收
赵云龙 | MaxBet的提高
赵云龙 | 调整玩家升级经验曲线和机器解锁等级，使升级节奏更快
赵云龙 | 免费玩家是否有看广告得免费max bet（因为有BUG，所以不做）
热更
1.15.2热更
运营工作
王佳 | 回复玩家Feedback反馈
王佳 | 回复玩家在App Store和Google Play上的3星及3星以下评论
王佳 | 邮件运营设计方案
策划调研或需求
赵云龙 | 热更系统和abtest系统网页设计
徐承开 | 整理classic slots的锁bet机制，应该可以套用（classic新手期特别长，能以小下注玩到20级，我觉的一直赢也挺无聊的，不觉得classic的锁bet机制好）
徐承开、王佳 | 维护付费玩家，提高付费玩家的留存和再付费需求。
于笑晖 | 研究out of credits的付费界面计费点是否需要跟着用户付费记录改变
于笑晖 | 万圣节小游戏倍数很高，需要再次review数值
赵云龙 | 五卷轴机器需求
赵云龙 | 在神策上做Bet总和、Win总和、Bonus总和的表
徐承开 | 新icon调研
徐承开 | 调研增加Bet档位的好处
徐承开 | 优化jackpot机制，不出现jackpot奖金比bet小的情况
于笑晖 | 我们现在的数值，大R的体验是好是坏，是否有持续充钱同时持续玩的动力
赵云龙 | 研究机台RTP大于100的问题
需确认以下BUG是否修复
远程推送打点：str1要包含该条远程提送信息的前3个单词（用空格区分，包含表情包字符）
需确认以下BUG是否复现
M5Slide玩法Wildx5 Wildx15 Wildx5没有win的BUG，其他机器也有出现
付费骰子不能 第二次付费
FB进度玩，断电，重启，进入游戏后连着FB拿到的是设备号关联的进度，但FB还是连着的
好像有个bug，我既从弹出的UI里领到了tournament奖励，又从邮箱里收到了奖励
M40万圣节机台autospin，卷轴旋转没办法停止，只在笑晖电脑上遇到
神策上看激励视频的事件中没有看到LobbyBuy、GameUp、GameBelow字段，需要跟进
在unity中玩，发现总资产不变（无法复现）
测debug版的时候留意一下左上角的FPS，看看是否下载资源后会导致FPS下降
第一周完成
第二周完成
不做
黑色字体表示未完成
红色字条表示已经完成

## 测试用例
1 | 周森重构了PuzzleMachine表现层，需要测试所有机器的UI、特效表现。
2 | 因为锦标赛加了数据压缩，ios是会自动压缩的，然后安卓不会，我加了代码判断，你得让qa多测测这个问题
3 | 这个版本里我改了下载机台的机制，和服务器资源下载路径，重打了所有下载机台的资源包，所以有两个case：
1 测下所有下载机台下载资源后能否正常运行，iOS和安卓，工作量有点大
2 测下老版本（上个版本就行）的下载机台还是能正常下载老的机台资源包，正常运行
4 | 修复了iOS覆盖安装之后再删除重装丢进度的BUG