## Sheet1
Project | Key | Summary | Issue Type | Status | Priority | Resolution | Assignee | Reporter | Creator | Created | Last Viewed | Updated | Resolved | Affects Version/s | Fix Version/s | Component/s | Due Date | Votes | Watchers | Images | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Sub-Tasks | Linked Issues | Environment | Description | Security Level | Progress | Σ Progress | Σ Time Spent | Σ Remaining Estimate | Σ Original Estimate | Labels | Sprint | Epic Link | Epic Name | Epic Status | Epic Color | Flagged | Epic/Theme | Story Points | Business Value | Rank
TrojanHorse | TROJ-2293 | 盛富的手机显示大机台大厅背景有一条缝。（之前好像是说只有我的手机有） | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 27/Nov/17 9:34 AM |  | 01/Dec/17 11:52 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9297
TrojanHorse | TROJ-2468 | 小猪存钱罐上按钮上的Break for字体可以再放大 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:46 AM |  | 04/Dec/17 11:46 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9489
TrojanHorse | TROJ-2381 | 新手礼包缺少按钮音效 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 30/Nov/17 7:20 PM |  | 04/Dec/17 11:59 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1.给新手礼包添加弹窗动画（不用做。用程序添加） 2.给新手礼包按钮添加音效 | [7 empty] | None | [8 empty] | 9398
TrojanHorse | TROJ-2387 | VIP系统 | New Feature | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 11:48 AM |  | 04/Dec/17 2:53 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1.在MachineUnlockSetting中增加一列，配置机台解锁所需的VIP等级 2.将VIP机台标志物放置到相应位置 3.玩家将机台标记为喜爱机台时，将机台自动放置到最前面的位置(小机台的最前面或者大机台的最前面） 4.玩家解锁新的VIP机台时，弹出提示框，并且支持点击提示框自动移动到相应机台的位置 5.解锁新的机台时，移动过去之后再播放解锁动画 6.玩家高Bet值时，中奖率降低（与付费玩家保护机制做法类似） 7.玩家在大厅向左拖动时，播放幕布动画并且进入VIPROOM（幕布与小机台不同，且考虑到VIProom可能同时有大小机台，背景需要重新设计，整个流程需要有豪华的感觉） 8.VIP升级全服通告，若玩家在线十分钟（可配置）都没有人升级，则播放机器人升级的通告（1-8级随机） 9.Ratio随Bet变化（可能） 第九条可以考虑是否做 | [7 empty] | None | [8 empty] | 9409
TrojanHorse | TROJ-2191 | 大厅机台幕布动画效果优化 | Bug | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | 于笑晖 | 于笑晖 | 17/Nov/17 3:53 PM | 05/Dec/17 3:39 PM | 05/Dec/17 3:38 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9183
TrojanHorse | TROJ-2203 | 统一debug版和release版的每小时奖励，冷却时间都是1小时 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 17/Nov/17 7:50 PM | 05/Dec/17 3:39 PM | 05/Dec/17 3:39 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9203
TrojanHorse | TROJ-1484 | 研究评论游戏功能能否直接跳转评论界面 | Task | To Do | Minor | Unresolved | fanrongqi | Yi Zhu | Yi Zhu | 06/Sep/17 8:13 AM |  | 23/Nov/17 4:18 PM |  | iOS1.11.0+GP1.11.0 | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 目前iOS是跳转detail界面，还需要多点一下 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8061
TrojanHorse | TROJ-1259 | 点赞功能通过Facebook API实现 | Task | To Do | Minor | Unresolved | fanrongqi | Yi Zhu | Yi Zhu | 10/Aug/17 7:52 AM |  | 23/Nov/17 4:18 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 7816
TrojanHorse | TROJ-2146 | 用户分群活动-最终大奖第二天double的UI需求 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | Zhao Yunlong | xuchengkai | 16/Nov/17 10:14 PM |  | 01/Dec/17 12:54 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9129
TrojanHorse | TROJ-2142 | 用户分群-机台全开N小时的UI需求 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | Zhao Yunlong | xuchengkai | 16/Nov/17 10:11 PM |  | 01/Dec/17 12:54 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9125
TrojanHorse | TROJ-2144 | 用户分群-升级奖励翻倍的UI需求 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | Zhao Yunlong | xuchengkai | 16/Nov/17 10:13 PM |  | 01/Dec/17 12:54 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9127
TrojanHorse | TROJ-2479 | 11.解释新的VIP系统的弹窗（玩家从VIP0升级到VIP1弹出，玩家在左上角的VIP按钮可以翻页看到） | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | 于笑晖 | 04/Dec/17 5:43 PM |  | 04/Dec/17 5:43 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9504
TrojanHorse | TROJ-2393 | VIP机台解锁通知弹窗 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 12:00 PM |  | 04/Dec/17 5:42 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9415
TrojanHorse | TROJ-2237 | iPad适配-M32机器背景太暗，见附件图 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | xuchengkai | xuchengkai | 23/Nov/17 3:19 PM |  | 05/Dec/17 2:49 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | _thumb_13166.png | [15 empty] | None | [8 empty] | 9242
TrojanHorse | TROJ-2412 | VIP新机器元素背景及他们的切图-在M1的基础上重置 | Task | To Do | Major | Unresolved | linsen | 于笑晖 | xuchengkai | 01/Dec/17 1:05 PM |  | 05/Dec/17 2:41 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9431
TrojanHorse | TROJ-2416 | VIP新机器卷轴及切图-在M29的基础上重置 | Task | To Do | Major | Unresolved | linsen | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:08 PM |  | 05/Dec/17 2:42 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9434
TrojanHorse | TROJ-2414 | VIP新机器卷轴及切图-在M1的基础上重置 | Task | To Do | Major | Unresolved | linsen | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:07 PM |  | 05/Dec/17 2:42 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9432
TrojanHorse | TROJ-2432 | VIP机台解锁框 | Task | To Do | Major | Unresolved | linsen | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:20 PM |  | 05/Dec/17 2:58 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9450
TrojanHorse | TROJ-1579 | excel里加一个配置，打开或者关闭内购验证流程，这样一旦发现线上验证流程有问题，就可以紧急提个热更关掉验证。像这次的掉单问题，如果有这个功能，就能更快地处理 | Story | To Do | Major | Unresolved | liuwen | xuchengkai | xuchengkai | 26/Sep/17 2:13 PM | 05/Dec/17 3:46 PM | 16/Nov/17 10:49 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8268
TrojanHorse | TROJ-1715 | 付款后，断网没有付款成功，该计费点出现错误提示你已经拥有此商品 | Bug | To Do | Major | Unresolved | liuwen | 沈怡澄 | 沈怡澄 | 20/Oct/17 5:09 PM |  | 16/Nov/17 10:45 PM |  |  | 1.20.2 |  | 20/Oct/17 | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8553
TrojanHorse | TROJ-1716 | 付款后，付款成功还未获得商品时断网，再次点击该计费点出现错误提示（重启后可以获得购买的商品） | Bug | To Do | Major | Unresolved | liuwen | 沈怡澄 | 沈怡澄 | 20/Oct/17 5:10 PM |  | 30/Nov/17 10:10 PM |  |  | 1.20.2 |  | 20/Oct/17 | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8554
TrojanHorse | TROJ-1799 | 9线并列逻辑 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | Yi Zhu | Yi Zhu | 27/Oct/17 3:19 PM |  | 01/Dec/17 1:44 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 卷轴上可以做到元素与元素之间没有blank，方便多线机器有特别的中奖组合 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8666
TrojanHorse | TROJ-1748 | 从GP商店和App Store下载的玩家获取邮箱。 | Story | To Do | Major | Unresolved | liuwen | xuchengkai | xuchengkai | 23/Oct/17 6:31 PM |  | 01/Dec/17 1:44 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8599
TrojanHorse | TROJ-2494 | 推送打点优化，回流奖励改为可配置 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 05/Dec/17 3:33 PM | 05/Dec/17 3:43 PM | 05/Dec/17 3:38 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9521
TrojanHorse | TROJ-1445 | 进入机台时候，会出现先开始spin然后弹出插屏广告的情况 | Bug | To Do | Minor | Unresolved | liuwen | Yi Zhu | Yi Zhu | 31/Aug/17 10:41 AM |  | 16/Nov/17 10:44 PM |  | iOS1.11.0+GP1.11.0 | 1.20.2 |  |  | 0 | 3 | [8 empty] | 应该先等广告弹完再允许玩家spin | [7 empty] | None | [8 empty] | 8025
TrojanHorse | TROJ-2315 | iphoneX最下面那条细线稍微有点挡住领取每小时奖励的按钮 | Task | To Do | Minor | Unresolved | liuwen | xuchengkai | xuchengkai | 28/Nov/17 6:11 PM | 05/Dec/17 3:43 PM | 01/Dec/17 2:02 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 2 | [8 empty] | classic和viva也挡住了，但是viva看起来不明显，classic看起来也挺明显的。也许我们可以想个方法来改善？ | [7 empty] | None | [8 empty] | 9324
TrojanHorse | TROJ-2363 | 锦标赛结算时退出机台，会卡死 | Bug | To Do | Minor | Unresolved | liuwen | 于笑晖 | 于笑晖 | 29/Nov/17 10:26 PM | 05/Dec/17 3:43 PM | 05/Dec/17 3:40 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9370
TrojanHorse | TROJ-2324 | 社区视频-M19忍者主题（不一定做） | Task | To Do | Major | Unresolved | qiuyong | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:04 PM |  | 01/Dec/17 1:10 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9333
TrojanHorse | TROJ-2390 | 社区视频-水晶鞋主题（不一定做） | Task | To Do | Major | Unresolved | qiuyong | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 11:57 AM |  | 01/Dec/17 1:10 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9412
TrojanHorse | TROJ-2325 | 社区视频-聚宝盆主题（不一定做） | Task | To Do | Major | Unresolved | qiuyong | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:08 PM |  | 01/Dec/17 1:10 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9334
TrojanHorse | TROJ-2480 | 12.大厅公告牌，VIP Room按钮和Lobby按钮 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | 于笑晖 | 04/Dec/17 5:43 PM |  | 04/Dec/17 5:43 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9505
TrojanHorse | TROJ-2433 | VIPRoom的背景 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:21 PM |  | 05/Dec/17 3:03 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9451
TrojanHorse | TROJ-1776 | 调优M24中国主题的石狮子wild | Story | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | xuchengkai | 25/Oct/17 1:53 PM | 05/Dec/17 3:40 PM | 05/Dec/17 3:40 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 做完UI之后需要调整特效 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8633
TrojanHorse | TROJ-1392 | 广告变现的优化 | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 24/Aug/17 1:52 PM |  | 01/Dec/17 2:01 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | TROJ-1393, TROJ-1394, TROJ-1395, TROJ-1396 |  |  | 内容在subtask里，分步实现 | [7 empty] | None | [8 empty] | 7945
TrojanHorse | TROJ-1395 | TROJ-1392 增加新的激励视频位置-Phase2 | Sub-task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 24/Aug/17 2:02 PM |  | 01/Dec/17 2:01 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 对于免费玩家，并且已经留存x天玩家（x可配置）： 1. 用户金币花完时透过观看奖励视频获得额外的金币继续玩。 2. 若用户进入了内购页面但无消费，可在用户离开页面时弹出按钮，让用户能直接点击观看视频得到金币。（需要配合其他付费窗口时机） 3. 配合每日登入场景增加奖励视频广告位。（需要配合其他付费窗口时机） | [7 empty] | None | [8 empty] | 7948
TrojanHorse | TROJ-1396 | TROJ-1392 增加广告位-Phase3 | Sub-task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 24/Aug/17 2:04 PM |  | 01/Dec/17 2:02 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 对于长留免费玩家（天数可配置） 1. 每25次spin弹出一次插屏广告。 2. Home in弹出插屏广告 3. 看激励视频获得Crazy dice机会 | [7 empty] | None | [8 empty] | 7949
TrojanHorse | TROJ-1619 | 优化jackpot机制，不出现jackpot奖金比bet小的情况 | Task | In Review | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 03/Oct/17 1:24 PM |  | 01/Dec/17 2:02 PM |  | 1.14.0 | 1.20.2 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8329
TrojanHorse | TROJ-2213 | 先问下iron source的人怎么接iron source的SDK | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 20/Nov/17 1:38 PM |  | 01/Dec/17 2:01 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9214
TrojanHorse | TROJ-1337 | 研究当本地价格显示特点 | Bug | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 16/Aug/17 6:46 PM |  | 01/Dec/17 2:02 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 7891
TrojanHorse | TROJ-2466 | 看广告得双倍win，添加保底奖励100credits | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:41 AM |  | 04/Dec/17 11:41 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9487
TrojanHorse | TROJ-2338 | 根据用户分群进行弹窗控制，弹框控制优化文档 | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 29/Nov/17 3:43 PM |  | 29/Nov/17 3:43 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9346
TrojanHorse | TROJ-2454 | 付费用户专门运营，付费用户流失行为分析 | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 04/Dec/17 9:44 AM |  | 04/Dec/17 9:44 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9474
TrojanHorse | TROJ-2453 | 前期体验锁死研究 | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 04/Dec/17 9:44 AM |  | 04/Dec/17 9:44 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9473
TrojanHorse | TROJ-2459 | 新包的形式 | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 04/Dec/17 11:20 AM |  | 04/Dec/17 11:20 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9480
TrojanHorse | TROJ-1880 | 对大厅和机台场景做全面的性能分析，查看可能导致卡顿的逻辑（第二版） | Task | To Do | Major | Unresolved | zhousen | xuchengkai | xuchengkai | 02/Nov/17 6:16 PM | 05/Dec/17 3:44 PM | 30/Nov/17 8:51 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8769
TrojanHorse | TROJ-2014 | 拆分iOS和GP的机器配置表，大R个人表格区分 | Task | To Do | Major | Unresolved | zhousen | Zhao Yunlong | xuchengkai | 08/Nov/17 4:40 PM |  | 01/Dec/17 11:47 AM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8949
TrojanHorse | TROJ-2348 | 连续三台大厅机台同时旋转，但是GameSetting配置表中是间隔旋转的。 | Bug | In Review | Major | Unresolved | zhousen | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 5:52 PM |  | 04/Dec/17 2:58 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | _thumb_13199.png | [15 empty] | None | [8 empty] | 9355
TrojanHorse | TROJ-2350 | 加Debug代码检测Payout和NearHit表里ReelWild的个数必须和Reel上的个数一样，否则报错 | Task | In Review | Major | Unresolved | zhousen | liuwen | liuwen | 29/Nov/17 6:30 PM |  | 04/Dec/17 3:41 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9357
TrojanHorse | TROJ-2394 | VIP系统的跟进 | Task | To Do | Major | Unresolved | 于笑晖 | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 12:01 PM |  | 01/Dec/17 12:01 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9416
TrojanHorse | TROJ-2436 | V3-钻石机台的跟进 | Task | To Do | Major | Unresolved | 于笑晖 | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:29 PM |  | 01/Dec/17 2:29 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9454
TrojanHorse | TROJ-2470 | 通用框、通用按钮可以再优化 | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:50 AM |  | 05/Dec/17 2:22 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9491
TrojanHorse | TROJ-2388 | VIP新机器-在M29的基础上重置 | Task | To Do | Major | Unresolved | 肖樊 | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 11:54 AM |  | 05/Dec/17 2:40 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9410
TrojanHorse | TROJ-2415 | VIP新机器背景及切图-在M29的基础上重置 | Task | To Do | Major | Unresolved | 肖樊 | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:08 PM |  | 05/Dec/17 2:43 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9433
TrojanHorse | TROJ-2417 | VIP新机器元素及切图-在M29的基础上重置 | Task | To Do | Major | Unresolved | 肖樊 | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:08 PM |  | 05/Dec/17 2:43 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9435
TrojanHorse | TROJ-2429 | 邮件营销的图片UI | Task | To Do | Major | Unresolved | 肖樊 | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 2:00 PM |  | 05/Dec/17 2:58 PM |  |  | 1.20.2 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9447