## Sheet1
Project | Key | Summary | Issue Type | Status | Priority | Resolution | Assignee | Reporter | Creator | Created | Last Viewed | Updated | Resolved | Affects Version/s | Fix Version/s | Component/s | Due Date | Votes | Watchers | Images | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Work Ratio | Sub-Tasks | Linked Issues | Environment | Description | Security Level | Progress | Σ Progress | Σ Time Spent | Σ Remaining Estimate | Σ Original Estimate | Labels | Sprint | Epic Link | Epic Name | Epic Status | Epic Color | Flagged | Epic/Theme | Story Points | Business Value | Rank
TrojanHorse | TROJ-2328 | 新机器小游戏动画-忍者主题，元素替换 | Task | To Do | Major | Unresolved | dongtao | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:13 PM |  | 01/Dec/17 2:06 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 当扇子停在卷轴上时，如何用效果来表示我们获得了小游戏奖励。 当扇子变成富士山时，过渡要平滑，不要生硬。 当扇子变成富士山后，效果要强烈，突出元素替换的作用。具体细节1.20.1周一讨论决定。 | [7 empty] | None | [8 empty] | 9335
TrojanHorse | TROJ-2343 | 新机器元素动画-聚宝盆主题 | Task | To Do | Major | Unresolved | dongtao | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 4:30 PM |  | 01/Dec/17 2:06 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9350
TrojanHorse | TROJ-2398 | 耀汉做完M24石狮子wild之后，修改其元素动画 | Task | To Do | Major | Unresolved | dongtao | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 12:36 PM |  | 11/Dec/17 3:10 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9417
TrojanHorse | TROJ-2500 | 玩家观看广告得双倍win，有保底100credits，100可配置 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 06/Dec/17 5:13 PM | 18/Dec/17 8:50 AM | 06/Dec/17 5:14 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | _thumb_13310.png | [15 empty] | None | [8 empty] | 9527
TrojanHorse | TROJ-2191 | 大厅机台幕布动画效果优化 | Bug | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | 于笑晖 | 于笑晖 | 17/Nov/17 3:53 PM |  | 11/Dec/17 10:25 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9182
TrojanHorse | TROJ-2541 | 游戏内上方Bar上Level等级的投影效果太重 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 2:58 PM |  | 11/Dec/17 2:58 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9594
TrojanHorse | TROJ-2559 | 根据林立需求加一个事件，玩家每天第一次Spin时发送一个事件 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | liuwen | liuwen | 14/Dec/17 10:13 AM |  | 14/Dec/17 10:13 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9616
TrojanHorse | TROJ-2387 | VIP系统（开始做） | New Feature | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 11:48 AM |  | 15/Dec/17 1:53 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1.在MachineUnlockSetting中增加一列，配置机台解锁所需的VIP等级 2.将VIP机台标志物放置到相应位置 3.玩家将机台标记为喜爱机台时，将机台自动放置到最前面的位置(小机台的最前面或者大机台的最前面） 4.玩家解锁新的VIP机台时，弹出提示框，并且支持点击提示框自动移动到相应机台的位置 5.解锁新的机台时，移动过去之后再播放解锁动画 6.玩家高Bet值时，中奖率降低（与付费玩家保护机制做法类似） 7.玩家在大厅向左拖动时，播放幕布动画并且进入VIPROOM（幕布与小机台不同，且考虑到VIProom可能同时有大小机台，背景需要重新设计，整个流程需要有豪华的感觉） 8.VIP升级全服通告，若玩家在线十分钟（可配置）都没有人升级，则播放机器人升级的通告（1-8级随机） 9.Ratio随Bet变化（可能） 第九条可以考虑是否做 | [7 empty] | None | [8 empty] | 9408
TrojanHorse | TROJ-2557 | 神策打点需求 | Task | To Do | Major | Unresolved | fanrongqi | xuchengkai | xuchengkai | 13/Dec/17 3:26 PM |  | 15/Dec/17 1:53 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | _thumb_13328.png _thumb_13327.png | [15 empty] | None | [8 empty] | 9614
TrojanHorse | TROJ-2504 | spin时，也可以看X2视频广告 | Bug | To Do | Minor | Unresolved | fanrongqi | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 06/Dec/17 5:38 PM |  | 15/Dec/17 1:53 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9531
TrojanHorse | TROJ-2406 | VIP机台Paytable-V3 钻石机台 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | xuchengkai | 01/Dec/17 12:52 PM |  | 01/Dec/17 2:31 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9424
TrojanHorse | TROJ-2472 | 彩虹主题看久了卷轴显得有点脏。要提高卷轴的亮度 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:52 AM | 18/Dec/17 8:40 AM | 15/Dec/17 2:00 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9491
TrojanHorse | TROJ-2435 | VIP升级全服提示的文本框 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:21 PM | 18/Dec/17 8:40 AM | 15/Dec/17 2:00 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | _thumb_13213.png | [15 empty] | None | [8 empty] | 9451
TrojanHorse | TROJ-2479 | 11.解释新的VIP系统的弹窗 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | 于笑晖 | 04/Dec/17 5:43 PM | 18/Dec/17 8:41 AM | 15/Dec/17 2:00 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9502
TrojanHorse | TROJ-2392 | VIP机台大厅系统标志物 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 11:58 AM |  | 15/Dec/17 2:01 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 4.玩家喜爱的机台的标记物 5.VIP机台标志物（两种） | [7 empty] | None | [8 empty] | 9412
TrojanHorse | TROJ-2393 | VIP机台解锁通知弹窗 | Task | To Do | Major | Unresolved | lihuichao | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 12:00 PM |  | 15/Dec/17 2:00 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9413
TrojanHorse | TROJ-1629 | 研究分开上传32位、64位包 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | Yi Zhu | Yi Zhu | 07/Oct/17 10:31 AM | 18/Dec/17 9:50 AM | 30/Nov/17 10:13 PM |  | 1.15.0 | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 如果包体能缩比较多，就做一下，如果变化不大，可以不做。 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8339
TrojanHorse | TROJ-2015 | 游戏换皮需要用到的代码混淆器。 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | xuchengkai | xuchengkai | 08/Nov/17 4:41 PM |  | 30/Nov/17 10:15 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8950
TrojanHorse | TROJ-1918 | 缩包，将特定机台的资源放到机台资源里 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | liuwen | liuwen | 03/Nov/17 12:12 PM | 18/Dec/17 8:49 AM | 01/Dec/17 3:52 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 两种类型的资源需要放到机台资源里： 1 背景prefab 2 音乐音效 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8811
TrojanHorse | TROJ-2514 | 所有下载机台的Images/Machines/下的图片都打Tag，用脚本自动化 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | liuwen | liuwen | 07/Dec/17 4:04 PM | 18/Dec/17 8:58 AM | 07/Dec/17 4:27 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9545
TrojanHorse | TROJ-1916 | 整理所有UI图片的Tag，原则上一个UI下的所有图用一个Tag | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | liuwen | liuwen | 03/Nov/17 12:09 PM |  | 11/Dec/17 10:08 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 目前图片的Tag管理太乱了，需要整体过一遍 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8809
TrojanHorse | TROJ-2560 | 1.20.0安卓包无法覆盖安装 | Bug | To Do | Major | Unresolved | liuwen | 于笑晖 | 于笑晖 | 14/Dec/17 10:50 AM |  | 14/Dec/17 10:50 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9618
TrojanHorse | TROJ-1716 | 付款后，付款成功还未获得商品时断网，再次点击该计费点出现错误提示（重启后可以获得购买的商品） | Bug | To Do | Major | Unresolved | liuwen | 沈怡澄 | 沈怡澄 | 20/Oct/17 5:10 PM |  | 15/Dec/17 10:12 AM |  |  | 1.21.1 |  | 20/Oct/17 | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8554
TrojanHorse | TROJ-1715 | 付款后，断网没有付款成功，该计费点出现错误提示你已经拥有此商品 | Bug | To Do | Major | Unresolved | liuwen | 沈怡澄 | 沈怡澄 | 20/Oct/17 5:09 PM |  | 15/Dec/17 10:12 AM |  |  | 1.21.1 |  | 20/Oct/17 | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8553
TrojanHorse | TROJ-2573 | 新机台V5 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | 于笑晖 | 于笑晖 | 15/Dec/17 4:10 PM | 18/Dec/17 9:53 AM | 15/Dec/17 4:10 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9657
TrojanHorse | TROJ-2579 | 种子生成器 | Task | To Do | Major | Unresolved | liuwen | Zhao Yunlong | xuchengkai | 18/Dec/17 9:51 AM | 18/Dec/17 9:51 AM | 18/Dec/17 9:51 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9663
TrojanHorse | TROJ-2363 | 锦标赛结算时退出机台，会卡死 | Bug | To Do | Minor | Unresolved | liuwen | 于笑晖 | 于笑晖 | 29/Nov/17 10:26 PM | 18/Dec/17 9:53 AM | 15/Dec/17 10:12 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9369
TrojanHorse | TROJ-2333 | 新机器paytable-忍者主题机器 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | xuchengkai | 29/Nov/17 3:23 PM | 18/Dec/17 9:07 AM | 01/Dec/17 2:30 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9340
TrojanHorse | TROJ-2469 | 小猪存钱罐背景上的圆圈可以再弱化一些。 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:48 AM |  | 04/Dec/17 11:48 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9488
TrojanHorse | TROJ-2474 | 埃及主题整体优化干净些，现在有点脏 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:54 AM |  | 04/Dec/17 11:54 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9493
TrojanHorse | TROJ-2420 | 新机器拼背景UI-忍者主题 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | xuchengkai | 01/Dec/17 1:39 PM |  | 05/Dec/17 3:04 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9436
TrojanHorse | TROJ-1165 | M14蝴蝶与卷轴不是很搭 | Story | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | xuchengkai | xuchengkai | 27/Jul/17 9:07 PM |  | 08/Dec/17 11:53 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 做完之后，直接替换 | [7 empty] | None | [8 empty] | 7700
TrojanHorse | TROJ-2433 | VIPRoom的背景 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:21 PM |  | 08/Dec/17 11:56 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9449
TrojanHorse | TROJ-2434 | VIP Room幕布 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:21 PM |  | 08/Dec/17 11:56 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9450
TrojanHorse | TROJ-2546 | 哥伦布主题框还是有点太突出，再弱化下 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 3:08 PM |  | 11/Dec/17 3:08 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9599
TrojanHorse | TROJ-2545 | 哥伦布主题payline错误（九宫格没拉对） | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 3:08 PM |  | 11/Dec/17 3:08 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9598
TrojanHorse | TROJ-1776 | 调优M24中国主题的石狮子wild | Story | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | xuchengkai | 25/Oct/17 1:53 PM |  | 15/Dec/17 10:18 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 做完UI之后需要调整特效 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8633
TrojanHorse | TROJ-2480 | 12.大厅公告牌，VIP Room按钮和Lobby按钮 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | 于笑晖 | 于笑晖 | 04/Dec/17 5:43 PM |  | 15/Dec/17 10:19 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9503
TrojanHorse | TROJ-2488 | 周六FB Post图 | Task | To Do | Major | Unresolved | wangyaohan | xuchengkai | xuchengkai | 05/Dec/17 2:26 PM | 18/Dec/17 8:42 AM | 15/Dec/17 3:04 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9513
TrojanHorse | TROJ-2544 | 无主题（深色卷轴）symbol被切掉点，与卷轴重合了。卷轴可以再高点。 | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 3:07 PM |  | 11/Dec/17 3:07 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9597
TrojanHorse | TROJ-2547 | 研究zenjoy三转盘玩法 | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 3:36 PM |  | 11/Dec/17 3:36 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9600
TrojanHorse | TROJ-1392 | 广告变现的优化 | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 24/Aug/17 1:52 PM |  | 13/Dec/17 9:38 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | TROJ-1393, TROJ-1394, TROJ-1395, TROJ-1396 |  |  | 内容在subtask里，分步实现 | [7 empty] | None | [8 empty] | 7945
TrojanHorse | TROJ-1395 | TROJ-1392 增加新的激励视频位置-Phase2 | Sub-task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 24/Aug/17 2:02 PM |  | 13/Dec/17 9:38 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 对于免费玩家，并且已经留存x天玩家（x可配置）： 1. 用户金币花完时透过观看奖励视频获得额外的金币继续玩。 2. 若用户进入了内购页面但无消费，可在用户离开页面时弹出按钮，让用户能直接点击观看视频得到金币。（需要配合其他付费窗口时机） 3. 配合每日登入场景增加奖励视频广告位。（需要配合其他付费窗口时机） | [7 empty] | None | [8 empty] | 7948
TrojanHorse | TROJ-1396 | TROJ-1392 增加广告位-Phase3 | Sub-task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | Yi Zhu | Yi Zhu | 24/Aug/17 2:04 PM |  | 13/Dec/17 9:38 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 对于长留免费玩家（天数可配置） 1. 每25次spin弹出一次插屏广告。 2. Home in弹出插屏广告 3. 看激励视频获得Crazy dice机会 | [7 empty] | None | [8 empty] | 7949
TrojanHorse | TROJ-2213 | 先问下iron source的人怎么接iron source的SDK | Task | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 20/Nov/17 1:38 PM |  | 13/Dec/17 9:39 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9213
TrojanHorse | TROJ-1337 | 研究当本地价格显示特点 | Bug | To Do | Major | Unresolved | xuchengkai | xuchengkai | xuchengkai | 16/Aug/17 6:46 PM |  | 13/Dec/17 9:41 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 7891
TrojanHorse | TROJ-2567 | 机台美术风格整理 | Task | To Do | Critical | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 15/Dec/17 11:26 AM | 18/Dec/17 9:54 AM | 15/Dec/17 11:26 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9643
TrojanHorse | TROJ-2502 | 玩家关掉share to facebook选项后，再登录游戏，默认不选中share to facebook | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 06/Dec/17 5:35 PM |  | 06/Dec/17 5:35 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9529
TrojanHorse | TROJ-2569 | 整体数值乘10，前期锁bet数值，经验数值，游戏初期体验控制 | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 15/Dec/17 11:40 AM |  | 15/Dec/17 11:40 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9645
TrojanHorse | TROJ-2568 | 挑选种子需求文档与功能跟进 | Task | To Do | Major | Unresolved | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | Zhao Yunlong | 15/Dec/17 11:38 AM | 18/Dec/17 8:40 AM | 15/Dec/17 11:38 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9644
TrojanHorse | TROJ-2323 | 制作新机器-忍者主题，元素替换玩法 | Task | To Do | Major | Unresolved | zhousen | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 2:59 PM | 18/Dec/17 8:59 AM | 01/Dec/17 11:41 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9331
TrojanHorse | TROJ-1915 | 美术程序配合缩图 | Task | To Do | Major | Unresolved | zhousen | liuwen | liuwen | 03/Nov/17 12:08 PM |  | 01/Dec/17 2:42 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 主要是过一遍所有的大图，把很多图用更小的尺寸去做 下列图可以考虑： Fb_Tex Fb_Tex02 Images/Dice/bg.jpg Images/PayTable/BG.png mianban and mianban0 两个一样的图SpecialOffer_Icon02 2 开会教美术如何用省资源的方式作图 | [7 empty] | None | [8 empty] | 8808
TrojanHorse | TROJ-1999 | 两个广告牌时候的拖动问题 | Bug | To Do | Major | Unresolved | zhousen | 于笑晖 | 于笑晖 | 06/Nov/17 6:32 PM |  | 06/Dec/17 1:51 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8924
TrojanHorse | TROJ-2535 | 能够在机器配置表中独立配置卷轴旋转速度、模糊度，停止音效 | Task | To Do | Major | Unresolved | zhousen | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 10:39 AM | 18/Dec/17 8:48 AM | 15/Dec/17 2:43 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9582
TrojanHorse | TROJ-1748 | 从GP商店和App Store下载的玩家获取邮箱。 | Story | To Do | Major | Unresolved | zhousen | xuchengkai | xuchengkai | 23/Oct/17 6:31 PM |  | 15/Dec/17 2:41 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8599
TrojanHorse | TROJ-2315 | iphoneX最下面那条细线稍微有点挡住领取每小时奖励的按钮 | Task | To Do | Minor | Unresolved | zhousen | xuchengkai | xuchengkai | 28/Nov/17 6:11 PM | 18/Dec/17 8:42 AM | 15/Dec/17 2:44 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 3 | [8 empty] | classic和viva也挡住了，但是viva看起来不明显，classic看起来也挺明显的。也许我们可以想个方法来改善？ | [7 empty] | None | [8 empty] | 9323
TrojanHorse | TROJ-2438 | M19忍者机台的跟进 | Task | To Do | Major | Unresolved | 于笑晖 | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:30 PM |  | 13/Dec/17 9:03 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9454
TrojanHorse | TROJ-2439 | M19忍者机台Paytable | Task | To Do | Major | Unresolved | 于笑晖 | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:30 PM |  | 13/Dec/17 9:03 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9455
TrojanHorse | TROJ-2572 | 第一台五卷轴M44的数值 | Task | To Do | Major | Unresolved | 于笑晖 | 于笑晖 | 于笑晖 | 15/Dec/17 2:08 PM |  | 15/Dec/17 2:08 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9649
TrojanHorse | TROJ-2440 | M39 Lucky Jackpot机台的Paytable | Task | To Do | Major | Unresolved | 于笑晖 | 于笑晖 | 于笑晖 | 01/Dec/17 2:31 PM |  | 15/Dec/17 2:07 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9456
TrojanHorse | TROJ-2578 | 调整V3 钻石机台UI | Task | To Do | Critical | Unresolved | 徐盛富 | 于笑晖 | 于笑晖 | 15/Dec/17 6:34 PM | 18/Dec/17 9:05 AM | 15/Dec/17 6:34 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9662
TrojanHorse | TROJ-2411 | 非节日的五图，替换圣诞节五图 | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:03 PM |  | 01/Dec/17 1:03 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9428
TrojanHorse | TROJ-2473 | 篮球主题篮球symbol的白色描边可以弱化掉 | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 04/Dec/17 11:53 AM |  | 04/Dec/17 11:53 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9492
TrojanHorse | TROJ-2542 | 新手礼包的购买界面信息杂乱，金币图形抢文字内容 | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 2:59 PM |  | 11/Dec/17 2:59 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9595
TrojanHorse | TROJ-2540 | M5原创钻石机台卷轴框黑边面积过大（调整下） | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 2:56 PM |  | 11/Dec/17 2:56 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9593
TrojanHorse | TROJ-2543 | BigWin和EpicWin计钱框优化 | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 11/Dec/17 2:59 PM |  | 11/Dec/17 2:59 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9596
TrojanHorse | TROJ-2421 | 美术程序配合缩图 | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:41 PM |  | 15/Dec/17 11:13 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 主要是过一遍所有的大图，把很多图用更小的尺寸去做 下列图可以考虑： Fb_Tex Fb_Tex02 Images/Dice/bg.jpg Images/PayTable/BG.png mianban and mianban0 两个一样的图SpecialOffer_Icon02 2 开会教美术如何用省资源的方式作图 | [7 empty] | None | [8 empty] | 9437
TrojanHorse | TROJ-2410 | VIP机台-Bet框和Win框等的修改（提升最高Bet值） | Task | To Do | Major | Unresolved | 徐盛富 | 于笑晖 | xuchengkai | 01/Dec/17 12:59 PM | 18/Dec/17 8:40 AM | 15/Dec/17 11:13 AM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9427
TrojanHorse | TROJ-2330 | 新机器小游戏特效-忍者主题，元素替换 | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:16 PM |  | 01/Dec/17 1:35 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 扇子变成富士山，具体细节1.20.1周一讨论决定 | [7 empty] | None | [8 empty] | 9337
TrojanHorse | TROJ-2339 | 新机器小游戏特效-聚宝盆主题，Freespin玩法，Freespin弹出的Tips的动画特效 | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:45 PM |  | 01/Dec/17 1:35 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9346
TrojanHorse | TROJ-2337 | 新机器卷轴特效-聚宝盆主题 | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:37 PM |  | 01/Dec/17 1:34 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9344
TrojanHorse | TROJ-2329 | 新机器卷轴特效-忍者主题 | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 29/Nov/17 3:14 PM |  | 01/Dec/17 1:34 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9336
TrojanHorse | TROJ-2513 | 添加圣诞节机器symbol变化时的全屏特效（等添加特效层级之后再做） | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 07/Dec/17 2:29 PM |  | 15/Dec/17 2:04 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9542
TrojanHorse | TROJ-2418 | 新机器小游戏特效-M6水晶鞋主题，Freespin时背景特效 | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 01/Dec/17 1:36 PM |  | 15/Dec/17 2:02 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 9434
TrojanHorse | TROJ-1939 | 新机器卷轴特效-M6水晶鞋主题 | Task | To Do | Major | Unresolved | 李馨媚 | xuchengkai | xuchengkai | 03/Nov/17 1:13 PM |  | 15/Dec/17 2:02 PM |  |  | 1.21.1 |  |  | 0 | 1 | [16 empty] | None | [8 empty] | 8831