## 项目进度
预计目标
老包 | 增加稳定运营活动，提高玩家活跃度，每日人均spin次数达到IOS550、GP750（目前450和650）；优化广告策略，提高变现，激励和插屏展示次数翻倍；定期更新机台，经典风格简单玩法即可；
GP插屏观看广告人均3.1次，覆盖率55%，总人均1.7次；GP激励观看广告人均6.5次，覆盖率26%，总人均1.7次；
IOS插屏观看广告人均2.4次，覆盖率48%，总人均1.15次）；IOS激励观看广告人均5.5次，覆盖率20%，总人均1.1次）；
新包 | 提升美术质量，ab测试初期体验，ios次留60%、周留30%，GP次留50%、周留25%（目前GP次留40%）
版本内容
新包ios1.0.0 | 代码混淆，bug修复
老包2.3.0 | 用户来源分群广告策略优化，美国机台重置，扑克牌机台，机台旋转节奏调整，活动（指定机台开启，每小时奖励双倍），ironsource激励接入
新包1.1.0 | 美术整体优化，弹窗优化
老包2.4.0 | 广告优化2，新机台1台，大肆宣扬逻辑优化，活动（指定机台开启，最终大奖第二天double）
新包1.2.0 | 新增10台老包有的机器
老包2.5.0 | 广告优化3，新机台1台，活动（piggybank day）
新包1.3.0 | VIP ROOM，新增5台VIP机器
项目进度
[7 empty] | 提交新包IOS1.0.0 | [6 empty] | 提交老包2.3.0 | [6 empty] | 提交新包1.1.0 | [6 empty] | 提交老包2.4.0 | [6 empty] | 提交新包1.2.0 | [6 empty] | 提交老包2.5.0
 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
老包 | 老包新包，用户来源分群以及广告策略设置（第一天有无广告配置） | 赵云龙，荣琦 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-09
| 扑克机台制作 | 赵云龙，邱勇，方雷 | bar: 2018-03-03 to 2018-03-09
| M16美国机台重置 | 笑晖 | bar: 2018-02-26 to 2018-02-27
| 流行机台整理，后续机台设计 | 笑晖 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-01
| 大厅机台方块示意图整理，参考其他竞品 | 笑晖 | bar: 2018-03-02 to 2018-03-03
| 复活节机台，不进版本 | 笑晖，芳馨 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-09
| 增加新的激励视频位置-Phase2，进游戏时弹出看广告抽奖，奖励为credits | 笑晖，芳馨，荣琦 | bar: 2018-03-10 to 2018-03-15
| 增加新的激励视频位置-Phase2，用户金币花完时透过观看奖励视频获得额外的金币继续玩 | 笑晖，芳馨，荣琦 | bar: 2018-03-16 to 2018-03-22
| 增加广告位-Phase3，对于长留免费玩家每25次spin，弹出一次插屏广告 | 赵云龙，芳馨，荣琦 | bar: 2018-03-23 to 2018-03-28
| 增加广告位-Phase3，对于长留免费玩家，看激励视频获得Crazy dice机会 | 赵云龙，芳馨，荣琦 | bar: 2018-03-29 to 2018-04-01
| 增加广告位-Phase3，大厅激励视频模式优化，给钱从5000递减 | 赵云龙，芳馨，荣琦 | bar: 2018-04-02 to 2018-04-06
| 制作调整卷轴旋转节奏的金手指，方便在手机中调整卷轴旋转节奏，机台模糊度调整 | 周森，邱勇 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-06
| 接入iron source激励广告SDK，文档在官网上 | 荣琦 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-06
| 新包BGM1 | 方雷 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-04
| 新包BGM2 | 方雷 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-09
| 活动—指定机台开启 | 赵云龙，周森，芳馨，邱勇 | bar: 2018-03-06 to 2018-03-08
| 活动—每小时奖励双倍 | 赵云龙，周森，芳馨，邱勇 | bar: 2018-03-06 to 2018-03-08
| 大肆宣扬逻辑优化，金手指-必出大肆宣扬 | 周森，赵云龙 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-20
| 复活节机台，进版本 | 笑晖，周森，邱勇，方雷 | bar: 2018-03-20 to 2018-03-21
| 愚人节机台，不进版本 | 笑晖，芳馨 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-23
| 活动-最终大奖第二天double | 赵云龙，周森，芳馨，邱勇 | bar: 2018-03-21 to 2018-03-23
| 活动-指定机台开启 | 赵云龙，周森，芳馨，邱勇 | bar: 2018-03-21 to 2018-03-23
| high7，mid7，low7问题解决 | 周森，笑晖 | bar: 2018-04-02 to 2018-04-03
| 愚人节机台，进版本 | 笑晖，周森，邱勇，方雷 | bar: 2018-04-03 to 2018-04-05
| 活动-Piggy Bank Day 双倍奖励活动 | 笑晖，周森，芳馨，邱勇 | bar: 2018-04-04 to 2018-04-06
| 从GP商店和App Store下载的玩家获取邮箱。 | 周森
| 研究分开上传32位、64位包 | 周森
| 每日任务系统 | 笑晖，荣琦，耀汉
| 神策打点-userprofile中添加字段country | 周森
| 研究评论游戏功能能否直接跳转评论界面 | 周森
| smallbuy购买后面板需要自动退出 | 周森
| 缩包，将特定机台的资源放到机台资源里 | 周森
| 美术程序配合缩图 | 周森，邱勇
| 玩家关掉share to facebook选项后，再登录游戏，默认不选中share to facebook | 周森
| 付费玩家监控 | 林立
| 修改计钱动画的时长，参考竞品 | 笑晖，周森
| Adjust事件打点，当新注册用户第二天登录时，发送此事件。用来记录新注册用户第二天是否登录 | 荣琦
| 点赞功能通过Facebook API实现 | 周森
| huge win slots 新icon | 耀汉
新包 | IOS代码混淆 | 周森 | bar: 2018-02-26 to 2018-02-27
| IOS后台配置 | 赵云龙，荣琦 | bar: 2018-02-26 to 2018-02-27
| 大厅美术优化， | 盛富 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-16
| 大厅机台方块美术优化 | 盛富，耀汉 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-16
| 机台内部美术优化 | 盛富，耀汉 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-16
| 弹窗，paytable优化 | 盛富，耀汉 | bar: 2018-02-26 to 2018-03-16
| 新包适配策略 | 周森，盛富 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-14
| 新包UI替换 | 周森 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-16
| 新增10台机器大厅方块 | 盛富，耀汉 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-30
| 新增10台机器机台内部修改 | 盛富，耀汉 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-30
| 新增机器UI替换 | 周森 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-30
| 新增VIP大厅，VIP 5台机器 | 盛富，耀汉 | bar: 2018-04-02 to 2018-04-08

## bug情况
负责人
2.3.1 | 锦标赛结算时退出机台，会卡死 | 荣琦
| 线上版本HOME OUT之后HOME In卡死 | 荣琦
| 小机台滑动幕布的同时，点击到了VIP机器按钮，游戏卡死 | 荣琦
| 当点击机台变小时移动幕布，机台会一直处于变小状态 | 荣琦
| iphone6P观看插屏广告，有概率出现广告关不了的情况 | 荣琦
| 新账号进入游戏直接出现winX2的视频按钮(只有在6p上出现此问题) | 荣琦
| 第一次进行分享授权时，尚未完成授权，home out再home in会软锁 | 周森
| Fabric ：关于推送的Crash | 周森
| HWS安卓Trojan_Trojan_StartAppByNotification没有打点 | 周森
| 圣诞节机器中，开关一下sound effect后，背景音乐缺失了 | 周森
| 付款后，付款成功还未获得商品时断网，再次点击该计费点出现错误提示（重启后可以获得购买的商品） | 周森
| 付款后，断网没有付款成功，该计费点出现错误提示你已经拥有此商品 | 周森
2.4.1 | 四叶草机台大肆宣扬时第三个7没中时，后面的倍率元素大肆宣扬应该结束。
home out时，能收到远程推送，但是不会打点，firebase也不会统计
玩家邮件反馈，发送邮件的时间神策没有任何数据
游客账号为免费用户，FB账号为付费用户，绑定后，大厅界面中还是显示为视频按钮，需要进出机台才正常
进入游戏后，loading界面出现跳一下的过程
通过网页点击FB分享的链接，已经下载游戏的玩家无法跳转到游戏
资产过多时，领10s的小奖励时，金币数量显示有问题。
IOS购买新手礼包到达VIP1后，显示有点小问题
点击好友发的FB request，进入游戏后没有直接跳转相关界面（比如送礼物或收礼物）
停在大厅机台，第二天就不出daily bonus
连续多次点击spin按钮，再次点击spin让转轴自动停，后两个卷轴动画会一起停止

## 运营进度
运营活动进度
目前尽在HWS尝试，配合邮件营销提高玩家活跃度
[8 empty] | 提交新包IOS1.0.0 | [6 empty] | 提交老包2.3.0 | [6 empty] | 提交新包1.1.0 |  |  |  |  | 复活节 |  | 提交老包2.4.0 | [5 empty] | 逾越节 | 提交新包1.2.0 |  | 愚人节 |  |  |  |  | 提交老包2.5.0
 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
编号 | 节日 | 内容 | 负责人 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
1 | 无 | 机台1,2，3限时开启 | 赵云龙，俊杰，芳馨 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-18
2 | 无 | 每小时奖励双倍 | 赵云龙，俊杰，芳馨 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-18
3 | 复活节 | 机台4,5,6限时开启 | 赵云龙，俊杰，芳馨 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-25
4 | 复活节 | 大商城限时打折 | 赵云龙，俊杰，芳馨 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-25
5 | 逾越节 | 机台7,8,9限时开启 | 赵云龙，俊杰，芳馨 | bar: 2018-03-26 to 2018-04-01
6 | 愚人节 | 第二天最大奖励double | 赵云龙，俊杰，芳馨 | bar: 2018-03-26 to 2018-04-01

## ab进度
ABtest进度
新包：测试初期体验，lucky模式数值影响
老包：测试用户的广告容忍程度，新手礼包价格影响，Nearhit比例影响
[7 empty] | 提交新包IOS1.0.0 | [6 empty] | 提交老包2.3.0 | [6 empty] | 提交新包1.1.0 | [6 empty] | 提交老包2.4.0 | [6 empty] | 提交新包1.2.0 | [6 empty] | 提交老包2.5.0
 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
新包 | 前期体验调整，经验曲线，锁bet等 | 赵云龙，张弛 | 2018-03-22: 1.1.1ab
新包 | Lucky模式RTP提高为250% | 赵云龙，张弛 | 2018-04-02: 1.2.1ab
老包 | 新用户开启插屏广告（取消各种限制） | 赵云龙，张弛 | 2018-03-12: 2.3.1ab
老包 | 新手礼包价格调整 | 赵云龙，张弛 | 2018-03-26: 2.4.1ab
老包 | Nearhit比率降低 | 赵云龙，张弛 | 2018-04-02: 2.4.2ab

## 市场进度
ABtest进度
新包：测试阶段，需要导量时，每天100-150人即可，单价过高即关闭
老包：测试阶段，需要导量时，每天100-150人即可，单价过高即关闭
[7 empty] | 提交新包IOS1.0.0 | [6 empty] | 提交老包2.3.0 | [6 empty] | 提交新包1.1.0 | [6 empty] | 提交老包2.4.0 | [6 empty] | 提交新包1.2.0 | [6 empty] | 提交老包2.5.0
 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
负责人 | time axis 2018-02-26 to 2018-04-08
新包IOS | 测试产品质量 | 张寅祺 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-18
老包IOS | 测试导入量对广告的容忍度，活动响应程度 | 张寅祺 | bar: 2018-03-12 to 2018-03-18
老包IOS | 测试广告优化结果，活动响应程度 | 张寅祺 | bar: 2018-03-26 to 2018-04-01
新包GP | 测试新包留存，前期体验ab | 张寅祺 | bar: 2018-03-19 to 2018-04-01
新包GP | 测试增加机台后留存变化 | 张寅祺 | bar: 2018-04-02 to 2018-04-08